宁波市高校重点建设专业中期检查

工作安排表

| 工作内容 | 负责单位 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向教务部提交专业中期检查表和报告电子稿 | 相关专业 | 5月4日 | 专业负责人 |
| 工作布置与初稿反馈 | 教务部 | 5月5日 | 马建荣 |
| 完成专业中期检查表和佐证材料 | 相关专业 | 5月8日前 | 专业负责人 |
| 向学院提交专业中期检查表和报告电子稿 向教务部提交经费调整单 | 相关专业 | 5月8日前 | 专业负责人 |
| 院内反馈与材料完善 | 相关学院 | 5月13日前 | 教学院长 |
| 完成院内自查，向教务部提交专业中期检查表和报告及支撑材料 | 相关学院 | 5月13日前 | 教学院长 |
| 学校自查报告 | 教务部 | 5月15日前 | 林 怡 |
| 学校自查（各专业PPT汇报） | 教务部 | 5月15日 | 徐立清 |
| 材料修正、迎接市教育局检查 | 教务部 相关学院 | 5月18日前 | 专业负责人 |
| 报送材料（学校自查报告和各专业中期检查表） | 教务部 相关学院 | 5月19日 | 林 怡 |